## ETAPA 1. DADOS DO PROCESSO
Unidade:
Setor:
Responsável pelo gerenciamento:
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Realizar o evento de entrega de diplomas de conclusão de curso de forma solene, segura e eficiente, garantindo que todos os formandos aptos recebam seu diploma em um prazo estabelecido, promovendo a satisfação da comunidade acadêmica e a imagem institucional da UFC.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Planejamento | Imediato
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Planejamento | Entrega de diploma com dados incorretos (ex: nome do curso, data, nome do aluno). | Ameaça | Integridade | Fraude | Falha humana na conferência final dos dados antes da impressão. | Necessidade de reimpressão, gerando custos adicionais e desperdício de tempo.
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso |  | Não comparecimento (ausência) da autoridade máxima (Reitor/Diretor) na data marcada. | Ameaça | Imagem/reputação | Desvio de Conduta | Conflito de agenda não comunicado ou não priorizado na fase de planejamento e agendamento. | Perda da solenidade do evento, redução do prestígio institucional e frustração dos formandos.
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso |  | Superlotação do local, excedendo a capacidade de segurança e conforto (falha no controle de convites). | Ameaça | Operacionais | Fraude | Cálculo incorreto da capacidade máxima ou falha na distribuição/controle de convites por formando. | Risco de segurança e pânico, necessidade de interrupção ou restrição de entrada, e multas por descumprimento de normas de segurança.
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso |  | Entrega do diploma ao formando errado devido à falha de identificação no momento da retirada. | Ameaça | Integridade | Corrupção | Falta de um protocolo rigoroso de identificação (ex: exigência de documento com foto) no ponto de entrega. | Diploma valioso entregue à pessoa errada, necessidade de reemissão (custo e atraso) e risco de extravio de documento. | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso |  | Tentativa de fraude (colação de grau por procuração falsa ou retirada de diploma por terceiros não autorizados). | Ameaça | Integridade | Fraude | Ausência de verificação da autenticidade da procuração ou de cruzamento de dados de identidade no ato da retirada. | Entrega indevida de documento público, risco de processo judicial e dano irreparável à integridade do processo de formatura. | Nepotismo
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso |  | Falha técnica nos equipamentos de som ou projeção durante a solenidade (microfones, telões, iluminação). | Ameaça | Operacionais | Desvio de Conduta | Falta de um check-list de testes e walk-through antes do evento e uso de equipamentos sem manutenção preventiva. | Interrupção do evento, dificuldades na comunicação com o público e percepção de amadorismo na organização. | Conflito de Interesses
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso |  | O número de diplomas prontos para entrega é menor que o número de formandos aptos confirmados. | Ameaça | Operacionais | Desvio de Conduta | Erro na contagem final dos formandos aptos ou atraso na fase de impressão e registro da documentação final. | Um grupo de formandos fica sem o diploma no dia, gerando frustração, indignação e necessidade de organizar uma entrega posterior urgente. | Pressão Interna ou Externa Ilegal ou Antiética para influenciar agente público
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso |  | Divulgação de notícias negativas ou reclamações públicas (ex: em redes sociais) sobre a má organização ou atrasos excessivos. | Ameaça | Imagem/reputação | Desvio de Conduta | Má gestão do tempo no cronograma do evento ou falta de comunicação clara com o público sobre os atrasos. | Dano significativo e viral à imagem e reputação da UFC na mídia e redes sociais. | Solicitação ou recebimento de vantagem indevida
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso |  | Ocorrência de acidentes ou incidentes físicos com convidados ou formandos nas dependências do local do evento. | Ameaça | Imagem/reputação | Desvio de Conduta | Falha na inspeção de segurança do local (ex: piso escorregadio) ou ausência de equipe de primeiros socorros. | Lesões ou danos à saúde de convidados, interrupção do evento e responsabilidade civil da instituição. | Utilização de recursos em favor de interesses privados
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso |  | Atraso na liberação ou entrega do espaço físico (auditório/teatro) para a montagem no dia do evento. | Ameaça | Operacionais | Fraude | Conflito de agendamento do espaço com outro evento anterior ou atraso na liberação pela equipe do local. | Atraso no início da solenidade, execução apressada da montagem e possíveis falhas operacionais devido à falta de tempo de teste.
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Imediato | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto |  |  | Mediano | 0.6 | 30 | Risco Médio | 2025-12-03
Entrega de diploma com dados incorretos (ex: nome do curso, data, nome do aluno). | Alta | 8 | Muito alto | 10 | 80 | Risco Extremo | O controle preventivo para o risco de diploma incorreto consiste em implementar um Protocolo de Validação Tripla, atuando em múltiplas barreiras antes da impressão final. Este protocolo exige que o sistema realize uma validação sistêmica cruzada automática contra os registros acadêmicos oficiais, seguida por uma validação humana e setorial (conferência manual por um funcionário em um checklist assinado) e, crucialmente, pelo Aceite Final Obrigatório do Formando, que deve assinar um termo de "De Acordo" confirmando a exatidão de todos os seus dados antes que a impressão do documento final seja liberada. | Atenuação: Guichê de Atendimento Rápido no local para registrar o erro. Recuperação: Priorizar o processo de reemissão em prazo máximo reduzido (ex: 15 dias). | Forte | 0.2 | 16 | Risco Médio | 2025-12-03
Não comparecimento (ausência) da autoridade máxima (Reitor/Diretor) na data marcada. | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Definir e confirmar, com antecedência de 90 dias, o nome da autoridade substituta (Vice-Reitor ou Pró-Reitor) e incluí-lo no cerimonial de backup. | Atenuação: Anunciar a substituição no início do evento com ênfase no motivo. Recuperação: Enviar carta formal e vídeo da autoridade ausente aos formandos, reconhecendo a importância da solenidade. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2025-12-03
Superlotação do local, excedendo a capacidade de segurança e conforto (falha no controle de convites). | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Emitir convites com QR code ou numeração rastreável, limitando rigorosamente a emissão à capacidade do local. Implementar controle de acesso digital na entrada. | Atenuação: Designar equipe de segurança para lidar com a porta, comunicando que o limite foi atingido. Recuperação: Oferecer transmissão por streaming ao vivo para convidados barrados. | Forte | 0.2 | 12.8 | Risco Médio | 2025-12-03
Entrega do diploma ao formando errado devido à falha de identificação no momento da retirada. | Muito alta | 10 | Muito alto | 10 | 100 | Risco Extremo | Exigir documento de identidade oficial com foto no ato da entrega e implementar sistema de dupla checagem (lê o RG, lê o QR code do diploma) antes da retirada. | Atenuação: Interromper imediatamente a fila de entrega ao notar o erro. Recuperação: Acionar imediatamente a apólice de seguro contra extravio/roubo e iniciar o processo de reemissão. | Satisfatório | 0.4 | 40 | Risco Alto | 2025-12-03
Tentativa de fraude (colação de grau por procuração falsa ou retirada de diploma por terceiros não autorizados). | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Criar um cadastro prévio de procurações com verificação de autenticidade (via cartório/sistema). Exigir autenticação rigorosa de todas as identidades (formando ou procurador) no local. | Atenuação: Acionar a segurança interna para isolar o indivíduo suspeito e notificar a autoridade competente (polícia civil/setor jurídico). Recuperação: Documentar a tentativa de fraude para fins legais e revisar o protocolo de segurança. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2025-12-03
Falha técnica nos equipamentos de som ou projeção durante a solenidade (microfones, telões, iluminação). | Alta | 8 | Muito alto | 10 | 80 | Risco Extremo | Realizar teste de som e projeção completo (walk-through) 2 horas antes do evento. Ter equipamento de backup essenciais (microfones e cabos) prontamente disponíveis. | Atenuação: Acionar o plano B (microfone de mão de backup ou projetor reserva) em menos de 5 minutos. Recuperação: Comunicar o público com calma e retomar a solenidade usando o equipamento reserva o mais rápido possível. | Forte | 0.2 | 16 | Risco Médio | 2025-12-03
O número de diplomas prontos para entrega é menor que o número de formandos aptos confirmados. | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | Otimizar o protocolo de conferência de aptidão para reduzir a chance de erro de contagem final. Criar uma lista de urgência (Formandos Aptos) 48h antes do evento. | Atenuação: Chamar apenas os formandos cujos diplomas estão presentes, comunicando os ausentes com extrema discrição e oferecendo um canal prioritário de contato. Recuperação: Iniciar imediatamente a impressão urgente dos diplomas faltantes. | Forte | 0.2 | 10 | Risco Médio | 2025-12-03
Divulgação de notícias negativas ou reclamações públicas (ex: em redes sociais) sobre a má organização ou atrasos excessivos. | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Elaborar um Plano de Comunicação e Crise, incluindo mensagens (scripts) de resposta rápida e padronizadas para social media e imprensa. | Atenuação: Responder de forma empática e transparente em até 2 horas nas redes sociais, canalizando a reclamação para um contato privado. Recuperação: Publicar uma nota oficial de esclarecimento e pedido de desculpas pela autoridade máxima, detalhando as medidas corretivas tomadas. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2025-12-03
Ocorrência de acidentes ou incidentes físicos com convidados ou formandos nas dependências do local do evento. | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Realizar inspeção de segurança prévia no local (pisos, iluminação, saídas de emergência) e exigir a presença de uma equipe de primeiros socorros/bombeiros durante todo o evento. | Atenuação: Prestar o primeiro socorro imediatamente, isolar a área do acidente e garantir que o restante do evento possa prosseguir sem interrupção. Recuperação: Acionar o seguro de responsabilidade civil, preencher o relatório de ocorrência e acompanhar o estado de saúde da vítima. | Forte | 0.2 | 12.8 | Risco Médio | 2025-12-03
Atraso na liberação ou entrega do espaço físico (auditório/teatro) para a montagem no dia do evento. | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Médio | Incluir cláusulas contratuais rigorosas com o fornecedor do espaço que preveem multas por atraso na entrega/liberação. Agendar o espaço com uma folga de 4 horas antes do horário de montagem. | Atenuação: Utilizar o tempo de buffer para manter o cronograma. Recuperação: Negociar com o fornecedor do espaço compensações e mobilizar uma equipe extra de montagem para acelerar o processo e minimizar o atraso no início do evento. | Forte | 0.2 | 4 | Risco Baixo | 2025-12-03
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Inexistente | 1 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso |  |  | Mitigar
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Planejamento | Entrega de diploma com dados incorretos (ex: nome do curso, data, nome do aluno). | Mitigar | Economia: Evitar os altos custos e o retrabalho de reimprimir, reemitir e registrar diplomas errados; Reputação: Proteger a credibilidade da UFC e a satisfação dos formandos; Legalidade: Garantir que o diploma seja válido legalmente, evitando problemas futuros para o aluno e a instituição.
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Planejamento | Não comparecimento (ausência) da autoridade máxima (Reitor/Diretor) na data marcada. | Aceitar | O custo/esforço de garantir 100% da presença é alto. O impacto é gerenciável (pode ser substituído pelo Vice ou outra autoridade), aceitando-se a perda de prestígio.
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Planejamento | Superlotação do local, excedendo a capacidade de segurança e conforto (falha no controle de convites). | Evitar | O risco de segurança física e multas é inaceitável. Deve-se eliminar a causa, garantindo um controle rigoroso de convites que não exceda a capacidade do local.
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Planejamento | Entrega do diploma ao formando errado devido à falha de identificação no momento da retirada. | Compartilhar | O impacto financeiro de um extravio pode ser transferido parcialmente para um seguro (para extravios maiores) ou compartilhado com a empresa terceirizada responsável pela entrega e conferência de documentos.
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Planejamento | Tentativa de fraude (colação de grau por procuração falsa ou retirada de diploma por terceiros não autorizados). | Mitigar | O risco à integridade e a possível responsabilidade legal são altos. A mitigação (protocolos de autenticação) é necessária para proteger a validade jurídica do processo.
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Planejamento | Falha técnica nos equipamentos de som ou projeção durante a solenidade (microfones, telões, iluminação). | Aceitar | O impacto é temporário e o custo de ter sistemas de backup completos (redundância total) para tudo pode ser muito alto, sendo mais eficiente aceitar o risco e ter ações de recuperação rápidas.
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Planejamento | O número de diplomas prontos para entrega é menor que o número de formandos aptos confirmados. | Aceitar | Embora cause frustração, o custo da urgência e do esforço logístico extra de produzir 100% de backup físico é alto. A mitigação de erro humano (conferência tripla de aptos) é a prioridade, aceitando-se o risco residual.
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Planejamento | Divulgação de notícias negativas ou reclamações públicas (ex: em redes sociais) sobre a má organização ou atrasos excessivos. | Mitigar | O dano reputacional é de alto impacto e longo prazo. Ações de mitigação (ex: comunicação e gerenciamento de crises) são essenciais para reduzir a velocidade e o alcance das reclamações.
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Planejamento | Ocorrência de acidentes ou incidentes físicos com convidados ou formandos nas dependências do local do evento. | Evitar | O risco de danos físicos graves aos convidados ou formandos e a responsabilidade civil são inaceitáveis. Deve-se eliminar a causa (ex: inspecionando o local e exigindo laudos de segurança).
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Planejamento | Atraso na liberação ou entrega do espaço físico (auditório/teatro) para a montagem no dia do evento. | Mitigar | O atraso afeta todo o cronograma e a qualidade da montagem. A mitigação (ex: cláusulas contratuais rígidas e pré-agendamento de folga) é necessária para reduzir a probabilidade de ocorrência.
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Imediato | Mitigar
Entrega de diploma com dados incorretos (ex: nome do curso, data, nome do aluno). | Mitigar | João Silva | 2026-01-05 | 2026-01-23 | Não implementado | Implementar Protocolo de Validação Tripla (Sistema + Setores + Aceite formal do Formando) antes da impressão. | Frequência de Erros: Monitorar o número de erros detectados durante as etapas de validação (antes da impressão). | Identificação de Erro: Formando notifica o erro no diploma durante ou logo após o evento. | Atenuação: Guichê de Atendimento Rápido para registrar o erro. Recuperação: Priorizar o processo de reemissão em prazo máximo reduzido (ex: 15 dias). | João Silva
Não comparecimento (ausência) da autoridade máxima (Reitor/Diretor) na data marcada. | Aceitar | João Silva | 2026-01-06 | 2026-01-24 | Não implementado | Definir e confirmar, com antecedência de 90 dias, a autoridade substituta e incluí-la no cerimonial de backup. | Confirmação de Presença: Acompanhar o status da agenda da autoridade máxima e do substituto (check diário na semana do evento). | Ausência Confirmada: A autoridade máxima ou seu gabinete informa a ausência com menos de 24 horas de antecedência. | Atenuação: Anunciar a substituição no início do evento com ênfase no motivo. Recuperação: Enviar carta formal da autoridade ausente aos formandos, reconhecendo a importância da solenidade. | João Silva
Superlotação do local, excedendo a capacidade de segurança e conforto (falha no controle de convites). | Evitar | João Silva | 2026-01-07 | 2026-01-25 | Não implementado | Emitir convites com QR code rastreável, limitando rigorosamente a emissão à capacidade. Implementar controle de acesso digital na entrada. | Contagem de Acesso: Monitorar a contagem em tempo real do número de convidados que passaram pela catraca/QR code, comparando com a capacidade máxima. | Limite Atingido: O sistema de controle de acesso atinge 95% da capacidade antes do horário de início da cerimônia. | Atenuação: Designar segurança para interromper a entrada e comunicar o público com calma. Recuperação: Oferecer transmissão por streaming ao vivo para convidados barrados ou direcioná-los a uma sala de anexo. | João Silva
Entrega do diploma ao formando errado devido à falha de identificação no momento da retirada. | Compartilhar | João Silva | 2026-01-08 | 2026-01-26 | Não implementado | Exigir documento de identidade oficial com foto e implementar sistema de dupla checagem no ponto de retirada. | Conformidade: Fazer auditoria por amostragem na entrega, verificando se 100% dos formandos apresentaram RG. | Reclamação de Extravio: Um formando alega que seu diploma não foi encontrado ou que foi entregue a outra pessoa. | Atenuação: Interromper imediatamente a fila de entrega para revisão do protocolo. Recuperação: Acionar o seguro contra extravio/roubo e iniciar o processo de reemissão com investigação interna. | João Silva
Tentativa de fraude (colação de grau por procuração falsa ou retirada de diploma por terceiros não autorizados). | Mitigar | João Silva | 2026-01-09 | 2026-01-27 | Não implementado | Criar um cadastro prévio de procurações com verificação de autenticidade. Exigir autenticação rigorosa de todas as identidades no local. | Validação: Monitorar a porcentagem de procurações ou documentos rejeitados por suspeita de fraude na triagem inicial. | Suspeita Confirmada: A equipe de segurança ou protocolo identifica documentação visivelmente falsa (procuração, identidade) no momento da entrega. | Atenuação: Acionar a segurança interna para isolar o indivíduo suspeito e notificar imediatamente o setor jurídico. Recuperação: Documentar a tentativa de fraude para fins legais e revisar o protocolo de segurança. | João Silva
Falha técnica nos equipamentos de som ou projeção durante a solenidade (microfones, telões, iluminação). | Aceitar | João Silva | 2026-01-10 | 2026-01-28 | Não implementado | Realizar teste de som e projeção completo (walk-through) 2 horas antes do evento. Ter equipamento de backup essenciais (microfones e cabos) prontamente disponíveis. | Checklist: O técnico de som/luz deve assinar um checklist de testes completo 30 minutos antes do início do evento. | Falha Total: Interrupção do som, luz principal ou projeção por mais de 2 minutos durante a cerimônia. | Atenuação: Acionar o plano B (microfone de mão de backup ou projetor reserva). Recuperação: Comunicar o público com calma e retomar a solenidade usando o equipamento reserva o mais rápido possível. | João Silva
O número de diplomas prontos para entrega é menor que o número de formandos aptos confirmados. | Aceitar | João Silva | 2026-01-11 | 2026-01-29 | Não implementado | Otimizar o protocolo de conferência de aptidão para reduzir a chance de erro de contagem. Criar uma lista de urgência (Formandos Aptos) 48h antes do evento. | Confronto de Listas: Fazer uma conferência final na manhã do evento entre o número de aptos confirmados e o número de diplomas embalados. | Divergência: A contagem final na manhã do evento revela diplomas faltantes para formandos aptos. | Atenuação: Chamar apenas os formandos cujos diplomas estão presentes, comunicando os ausentes com extrema discrição. Recuperação: Iniciar imediatamente a impressão urgente dos diplomas faltantes e organizar uma entrega especial prioritária. | João Silva
Divulgação de notícias negativas ou reclamações públicas (ex: em redes sociais) sobre a má organização ou atrasos excessivos. | Mitigar | João Silva | 2026-01-12 | 2026-01-30 | Não implementado | Elaborar um Plano de Comunicação e Crise, incluindo mensagens (scripts) de resposta rápida e padronizadas para social media. | Mídia Social: Monitorar menções à UFC e ao evento nas principais redes sociais e imprensa durante as 24h pós-evento. | Viralização: Identificação de mais de 10 reclamações negativas similares ou uma matéria na imprensa com tom desfavorável. | Atenuação: Responder de forma empática e transparente em até 2 horas nas redes sociais, canalizando a reclamação para um contato privado. Recuperação: Publicar uma nota oficial de esclarecimento e pedido de desculpas pela autoridade máxima, detalhando as ações corretivas. | João Silva
Ocorrência de acidentes ou incidentes físicos com convidados ou formandos nas dependências do local do evento. | Evitar | João Silva | 2026-01-13 | 2026-01-31 | Não implementado | Realizar inspeção de segurança prévia no local (pisos, iluminação) e exigir a presença de uma equipe de primeiros socorros/bombeiros durante o evento. | Checklist de Segurança: O responsável deve assinar um laudo de inspeção de segurança 24h antes do evento. | Acidente Grave: Ocorrência de lesão que exige atendimento médico de urgência ou evacuação do local. | Atenuação: Prestar o primeiro socorro imediatamente, isolar a área do acidente e garantir que o restante do evento possa prosseguir. Recuperação: Acionar o seguro de responsabilidade civil, preencher o relatório de ocorrência e acompanhar o estado de saúde da vítima. | João Silva
Atraso na liberação ou entrega do espaço físico (auditório/teatro) para a montagem no dia do evento. | Mitigar | João Silva | 2026-01-14 | 2026-02-01 | Não implementado | Incluir cláusulas contratuais rigorosas com o fornecedor que preveem multas por atraso. Agendar o espaço com uma folga de 4 horas antes do horário de montagem. | Status da Entrega: O responsável pela montagem deve confirmar a liberação do espaço (com foto) no horário exato estipulado no contrato. | Atraso na Liberação: O espaço não é liberado para a equipe de montagem 1 hora após o horário contratado. | Atenuação: Utilizar o tempo de buffer para manter o cronograma. Recuperação: Acionar imediatamente as multas contratuais e mobilizar uma equipe extra de montagem para acelerar o processo e minimizar o atraso no início do evento. | João Silva

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)
Entrega de diploma com dados incorretos (ex: nome do curso, data, nome do aluno). | 2025-12-03 | Formando recebe um diploma com erros de grafia, data ou curso, inutilizando o documento. | João Silva | Implementação de Protocolo de Validação Tripla (Sistema, Setores e Aceite Formal do Formando). | Redução a zero do índice de diplomas reemitidos; Economia de custos de retrabalho; Aumento imediato da satisfação.
Não comparecimento (ausência) da autoridade máxima (Reitor/Diretor) na data marcada. | 2025-12-03 | O Reitor(a) ou Diretor(a) falta ao evento sem prévio aviso, forçando a substituição por uma autoridade de menor escalão. | João Silva | Definição e confirmação antecipada da Autoridade Substituta (Vice/Pró-Reitor) com inclusão no cerimonial de backup. | Manutenção da solenidade e da hierarquia da cerimônia, minimizando o impacto no prestígio.
Superlotação do local, excedendo a capacidade de segurança e conforto. | 2025-12-03 | O número de convidados excede a capacidade máxima do local, gerando desconforto, desorganização e risco de segurança. | João Silva | Implementação de Controle de Acesso Rígido (QR Code/Digital) que bloqueia a entrada ao atingir 100% da capacidade. | Garantia da segurança física dos presentes; Evita multas e interrupções por excesso de público.
Entrega do diploma ao formando errado devido à falha de identificação no momento da retirada. | 2025-12-03 | Falha na identificação faz com que um formando retire o diploma de outro, causando extravio e necessidade de reemissão. | João Silva | Exigência de Documento de Identidade com Foto e uso de sistema de Dupla Checagem no ponto de entrega. | Zero extravios de diplomas no evento; Proteção da integridade do documento.
Tentativa de fraude (colação de grau por procuração falsa ou retirada de diploma por terceiros não autorizados). | 2025-12-03 | Uso de procuração ou documentos falsos por terceiros para retirada indevida de um diploma. | João Silva | Validação de Autenticidade prévia de procurações e autenticação rigorosa de todas as identidades no local. | Proteção da validade jurídica do diploma; Prevenção de responsabilidade legal por entrega indevida.
Falha técnica nos equipamentos de som ou projeção durante a solenidade. | 2025-12-03 | Som ou projeção param de funcionar durante a cerimônia, causando interrupção e confusão. | João Silva | Teste de Equipamentos (Walk-through) completo 2h antes e garantia de Microfones e Cabos de Backup disponíveis. | Continuidade da solenidade (interrupção máxima de 2 minutos); Evita a percepção de amadorismo na organização.
O número de diplomas prontos para entrega é menor que o número de formandos aptos confirmados. | 2025-12-03 | Erro de logística ou contagem faz com que formandos aptos fiquem sem o diploma no dia do evento. | João Silva | Conferência de Aptidão Otimizada e Confronto Final de Listas 48h antes do evento. | Garantia de que todos os formandos aptos recebam o diploma no momento da solenidade; Evita frustração e custo extra de entregas posteriores.
Divulgação de notícias negativas ou reclamações públicas sobre a má organização ou atrasos excessivos. | 2025-12-03 | Reclamações sobre atrasos ou má organização são amplificadas nas redes sociais ou mídia, gerando crise de imagem. | João Silva | Elaboração de Plano de Comunicação e Crise com mensagens padronizadas de resposta rápida. | Redução do dano reputacional; Resposta rápida e profissional, demonstrando controle da situação.
Ocorrência de acidentes ou incidentes físicos com convidados ou formandos nas dependências do local do evento. | 2025-12-03 | Acidentes (queda, mal súbito) com formandos ou convidados devido a falhas na infraestrutura ou falta de socorro. | João Silva | Inspeção de Segurança prévia do local e presença obrigatória de Equipe de Primeiros Socorros (Bombeiros/Técnicos). | Preservação da integridade física dos participantes; Minimização da responsabilidade civil da instituição.
Atraso na liberação ou entrega do espaço físico para a montagem no dia do evento. | 2025-12-03 | O local não é entregue no horário contratado, atrasando a montagem e, consequentemente, o início da cerimônia. | João Silva | Cláusulas Contratuais Rígidas com multas por atraso e agendamento com "Folga" (Buffer) de tempo de 4h. | Manutenção do cronograma do evento; Maior poder de negociação e penalização em caso de falha do fornecedor.

## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla