## ETAPA 1. DADOS DO PROCESSO
Processo | Objetivos do Processo (Geral e específicos) | Unidade | Responsável
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Realizar o evento de entrega de diplomas de conclusão de curso de forma solene, segura e eficiente, garantindo que todos os formandos aptos recebam seu diploma em um prazo estabelecido, promovendo a satisfação da comunidade acadêmica e a imagem institucional da UFC. | SECGOV | Mateus Braga Neto
Memória | mm |  | Mateus Braga Neto
Concessão de bolsas de estágio | Garantir a seleção e concessão de bolsas de estágio de forma transparente, equitativa e eficiente, promovendo a formação prática e o desenvolvimento profissional dos estudantes, em conformidade com as normas internas e a legislação vigente. | GAB-UFC | Mariana Pereira da Silva

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Concessão de bolsas de estágio | Planejamento | Dificuldade de fiscalização e comprovação das atividades do estagiário, caracterizando vínculo empregatício indevido. | AMEACA | Imagem/reputação | Desvio de Conduta | Não obrigatoriedade de relatórios de atividades detalhados; Falta de treinamento dos supervisores quanto às normas de estágio. | Caracterização de vínculo empregatício perante a lei (risco trabalhista); Uso inadequado da mão de obra do estagiário.
| Planejamento | Alteração na legislação do estágio ou nas normas internas da instituição que invalide bolsas já concedidas, gerando insegurança jurídica. | AMEACA | Operacionais | Fraude | Falha em monitorar e se antecipar a mudanças na legislação (ex: Portarias e Leis) que afetam a concessão de bolsas. | Insegurança jurídica nas bolsas ativas; Necessidade de suspensão ou alteração de contratos vigentes (instabilidade).
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Planejamento | Falha técnica nos equipamentos de som ou projeção durante a solenidade (microfones, telões, iluminação). | AMEACA | Operacionais | Desvio de Conduta | Falta de um check-list de testes e walk-through antes do evento e uso de equipamentos sem manutenção preventiva. | Interrupção do evento, dificuldades na comunicação com o público e percepção de amadorismo na organização.
| Planejamento | O número de diplomas prontos para entrega é menor que o número de formandos aptos confirmados. | AMEACA | Operacionais | Entrega | Erro na contagem final dos formandos aptos ou atraso na fase de impressão e registro da documentação final. | Um grupo de formandos fica sem o diploma no dia, gerando frustração, indignação e necessidade de organizar uma entrega posterior urgente.
| Planejamento | Concessão de bolsa a estudante não elegível (ex: não atende aos critérios de renda, carga horária, ou período letivo mínimo). | AMEACA | Integridade | Fraude | Falha na checagem e validação dos pré-requisitos (ex: Coeficiente de Rendimento não verificado); Uso de sistemas de filtragem ineficientes. | Desperdício de recurso público (bolsa concedida indevidamente); Questionamento sobre a transparência e equidade do processo.
| Planejamento | Fraude na documentação de comprovação de renda ou informações socioeconômicas para obter a bolsa. | AMEACA | Imagem/reputação | Desvio de Conduta | Ausência de mecanismos de auditoria ou confronto de dados com bases oficiais (ex: Receita Federal); Falta de solicitação de documentos originais ou autenticados. | Concessão indevida de benefício a quem não precisa (prejuízo à equidade); Processos administrativos/legais de anulação da bolsa.
| Planejamento | Atraso significativo no pagamento mensal das bolsas, causando prejuízo financeiro aos estagiários. | AMEACA | Operacionais | Fraude | Ineficiência ou morosidade na tramitação interna dos documentos de pagamento; Falha na comunicação entre o Setor de Bolsas e o Setor Financeiro. | Prejuízo financeiro e desmotivação do estagiário; Reclamações e impacto negativo na imagem da instituição.
| Planejamento | Entrega de diploma com dados incorretos (ex: nome do curso, data, nome do aluno). | AMEACA | Legal/de conformidade | Entrega | Falha humana na conferência final dos dados antes da impressão. | Necessidade de reimpressão, gerando custos adicionais e desperdício de tempo.
| Planejamento | Falha no processo seletivo (ex: critérios subjetivos ou inconsistentes) que favoreça indevidamente um candidato. | AMEACA | Integridade | Corrupção | Inexistência de um edital claro e objetivo; Capacitação inadequada dos membros da comissão avaliadora. | Escolha de candidatos menos qualificados (ineficiência); Processos de recurso e questionamento por parte dos candidatos eliminados.
| Planejamento | Desvio de finalidade do recurso da bolsa, utilizando a verba para outros fins que não o pagamento do estágio. | AMEACA | Integridade | Fraude | Inexistência de contas específicas para o recurso; Falta de fiscalização rigorosa sobre a aplicação da verba no setor responsável. | Irregularidade na gestão financeira (não conformidade legal); Possibilidade de responsabilização dos gestores por má-aplicação de verbas.
| Planejamento | Não comparecimento (ausência) da autoridade máxima (Reitor/Diretor) na data marcada. | AMEACA | Imagem/reputação | Entrega | Conflito de agenda não comunicado ou não priorizado na fase de planejamento e agendamento. | Perda da solenidade do evento, redução do prestígio institucional e frustração dos formandos.
| Planejamento | Extravio ou perda de documentos sensíveis (ex: comprovantes de renda, histórico escolar) durante o processo de análise. | AMEACA | Operacionais | Desvio de Conduta | Armazenamento inadequado (físico ou digital) dos documentos; Falta de protocolo de manuseio e arquivamento seguro. | Risco de vazamento de informações pessoais (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD); Necessidade de solicitar novos documentos aos candidatos (retrabalho e frustração).
| Planejamento | Superlotação do local, excedendo a capacidade de segurança e conforto (falha no controle de convites). | AMEACA | Operacionais | Entrega | Cálculo incorreto da capacidade máxima ou falha na distribuição/controle de convites por formando. | Risco de segurança e pânico, necessidade de interrupção ou restrição de entrada, e multas por descumprimento de normas de segurança.
| Planejamento | Inexistência de vagas de estágio suficientes ou adequadas à área de formação dos estudantes. | AMEACA | Operacionais | Desvio de Conduta | Planejamento inadequado da demanda de bolsas frente à oferta de vagas pelas unidades; Comunicação deficiente entre a Coordenação e as Unidades Acadêmicas. | Estagnação da fila de espera por bolsas; Desperdício do potencial do recurso (verba reservada não utilizada).
| Planejamento | Nepotismo ou conflito de interesse na aprovação de bolsas para parentes ou pessoas com relação próxima ao gestor responsável. | AMEACA | Imagem/reputação | Desvio de Conduta | Falta de declaração de impedimento ou de regras claras sobre conflito de interesse no processo de seleção. | Concessão de bolsas por critérios não meritocráticos (falta de integridade); Dano severo à reputação e à credibilidade do setor.
| Planejamento | Entrega do diploma ao formando errado devido à falha de identificação no momento da retirada. | AMEACA | Integridade | Fraude | Falta de um protocolo rigoroso de identificação (ex: exigência de documento com foto) no ponto de entrega. | Diploma valioso entregue à pessoa errada, necessidade de reemissão (custo e atraso) e risco de extravio de documento.
| Planejamento | Divulgação de notícias negativas ou reclamações públicas (ex: em redes sociais) sobre a má organização ou atrasos excessivos. | OPORTUNIDADE | Imagem/reputação | Entrega | Má gestão do tempo no cronograma do evento ou falta de comunicação clara com o público sobre os atrasos. | Dano significativo e viral à imagem e reputação da UFC na mídia e redes sociais.
| Planejamento | Ocorrência de acidentes ou incidentes físicos com convidados ou formandos nas dependências do local do evento. | AMEACA | Imagem/reputação | Desvio de Conduta | Falha na inspeção de segurança do local (ex: piso escorregadio) ou ausência de equipe de primeiros socorros. | Lesões ou danos à saúde de convidados, interrupção do evento e responsabilidade civil da instituição.
| Planejamento | Atraso na liberação ou entrega do espaço físico (auditório/teatro) para a montagem no dia do evento. | AMEACA | Operacionais | Desvio de Conduta | Conflito de agendamento do espaço com outro evento anterior ou atraso na liberação pela equipe do local. | Atraso no início da solenidade, execução apressada da montagem e possíveis falhas operacionais devido à falta de tempo de teste.
| Planejamento | Tentativa de fraude (colação de grau por procuração falsa ou retirada de diploma por terceiros não autorizados). | AMEACA | Integridade | Fraude | Ausência de verificação da autenticidade da procuração ou de cruzamento de dados de identidade no ato da retirada. | Entrega indevida de documento público, risco de processo judicial e dano irreparável à integridade do processo de formatura.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Evento de Risco | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de Atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Entrega de diploma com dados incorretos (ex: nome do curso, data, nome do aluno). | 8 | 10 | 10 | 80 | EXTREMO | Realizar teste de som e projeção completo (walk-through) 2 horas antes do evento. Ter equipamento de backup essenciais (microfones e cabos) prontamente disponíveis. | Acionar o plano B (microfone de mão de backup ou projetor reserva) em menos de 5 minutos. |  | 0.0 | 0.0 | BAIXO | 2025-12-10
Não comparecimento (ausência) da autoridade máxima (Reitor/Diretor) na data marcada. | 5 | 10 | 10 | 50 | ALTO | Otimizar o protocolo de conferência de aptidão para reduzir a chance de erro de contagem final. Criar uma lista de urgência (Formandos Aptos) 48h antes do evento. | Chamar apenas os formandos cujos diplomas estão presentes, comunicando os ausentes com extrema discrição e oferecendo um canal prioritário de contato. |  | 0.0 | 0.0 | BAIXO | 2025-12-10
Concessão de bolsa a estudante não elegível (ex: não atende aos critérios de renda, carga horária, ou período letivo mínimo). | 8 | 10 | 10 | 80 | EXTREMO | Implementar validação sistêmica automatizada dos pré-requisitos (CR, período, etc.) com bloqueio imediato de candidaturas não elegíveis. | Atenuação: Suspender o pagamento imediatamente após a detecção. Recuperação: Iniciar processo de ressarcimento dos valores pagos e redistribuir a vaga ao próximo elegível da lista de espera. |  | 0.0 | 0.0 | BAIXO | 2025-12-03
Fraude na documentação de comprovação de renda ou informações socioeconômicas para obter a bolsa. | 5 | 8 | 8 | 40 | ALTO | Exigir o confronto de dados de renda com bases oficiais (ex: sistemas internos ou externos) e auditoria por amostragem de documentos. | Atenuação: Suspender a bolsa e notificar o setor jurídico/controle interno. Recuperação: Iniciar processo administrativo para anulação formal da bolsa e aplicar sanções disciplinares ao estudante. |  | 1.0 | 40.0 | CRÍTICO | 2025-12-03
Atraso significativo no pagamento mensal das bolsas, causando prejuízo financeiro aos estagiários. | 8 | 8 | 8 | 64 | ALTO | Estabelecer um cronograma rígido de deadlines internos e automatizar a geração e envio de lotes de pagamento ao setor financeiro. | Atenuação: Emitir comunicado oficial (e-mail) aos estagiários afetados, informando a nova data e o motivo do atraso. Recuperação: Realizar o pagamento imediatamente e implementar um protocolo de pagamento prioritário no mês seguinte. |  | 0.0 | 0.0 | BAIXO | 2025-12-03
Falha no processo seletivo (ex: critérios subjetivos ou inconsistentes) que favoreça indevidamente um candidato. | 10 | 10 | 10 | 100 | EXTREMO | Utilizar critérios de pontuação claros e objetivos no edital e garantir o treinamento e a não participação de membros da banca com relação próxima a candidatos. | Atenuação: Suspender o resultado da seleção e notificar os candidatos. Recuperação: Revisar e reaplicar as avaliações subjetivas com a correção dos critérios, ou convocar nova comissão avaliadora. |  | 0.0 | 0.0 | BAIXO | 2025-12-03
Desvio de finalidade do recurso da bolsa, utilizando a verba para outros fins que não o pagamento do estágio. | 5 | 8 | 8 | 40 | ALTO | Manter contas bancárias segregadas e específicas para o recurso da bolsa, com acompanhamento e rastreabilidade rigorosos por parte da gestão. | Atenuação: Bloquear imediatamente a conta de onde o recurso foi desviado. Recuperação: Iniciar auditoria de emergência nas contas e responsabilizar o gestor pelo ressarcimento, conforme a lei. |  | 1.0 | 40.0 | CRÍTICO | 2025-12-03
Extravio ou perda de documentos sensíveis (ex: comprovantes de renda, histórico escolar) durante o processo de análise. | 8 | 10 | 10 | 80 | EXTREMO | Adotar sistema de armazenamento digital seguro (criptografado) dos documentos, limitando o acesso apenas a usuários autorizados (LGPD). | Atenuação: Notificar os titulares dos dados afetados sobre o incidente de segurança (LGPD). Recuperação: Solicitar imediatamente novas cópias dos documentos e revisar o protocolo de segurança do armazenamento digital/físico. |  | 0.0 | 0.0 | BAIXO | 2025-12-03
Inexistência de vagas de estágio suficientes ou adequadas à área de formação dos estudantes. | 5 | 10 | 10 | 50 | ALTO | Realizar levantamento anual de demanda e oferta de vagas junto às unidades, incentivando a criação de novas oportunidades de estágio. | Realizar levantamento anual de demanda e oferta de vagas junto às unidades, incentivando a criação de novas oportunidades de estágio. |  | 0.0 | 0.0 | BAIXO | 2025-12-03
Nepotismo ou conflito de interesse na aprovação de bolsas para parentes ou pessoas com relação próxima ao gestor responsável. | 5 | 8 | 8 | 40 | ALTO | Instituir a Declaração de Conflito de Interesse obrigatória para todos os envolvidos no processo seletivo e de aprovação de bolsas. | Suspender a bolsa do indivíduo afetado e o processo de aprovação. Recuperação: Conduzir investigação interna e aplicar as sanções disciplinares e éticas cabíveis ao gestor envolvido. |  | 0.0 | 0.0 | BAIXO | 2025-12-03
Tentativa de fraude (colação de grau por procuração falsa ou retirada de diploma por terceiros não autorizados). | 5 | 8 | 8 | 40 | ALTO | Definir e confirmar, com antecedência de 90 dias, o nome da autoridade substituta e incluí-lo no cerimonial de backup. | Anunciar a substituição no início do evento com ênfase no motivo. |  | 1.0 | 40.0 | CRÍTICO | 2025-12-10
Dificuldade de fiscalização e comprovação das atividades do estagiário, caracterizando vínculo empregatício indevido. | 8 | 8 | 8 | 64 | ALTO | Tornar obrigatória a entrega de Relatórios de Atividades detalhados (bimestrais/trimestrais) assinados pelo estagiário e pelo supervisor. | Solicitar imediatamente um Relatório de Atividades detalhado com assinatura do supervisor. Recuperação: Iniciar processo de revisão de vínculo e adequação de contrato para evitar passivo trabalhista. |  | 0.0 | 0.0 | BAIXO | 2025-12-03
Alteração na legislação do estágio ou nas normas internas da instituição que invalide bolsas já concedidas, gerando insegurança jurídica. | 2 | 10 | 10 | 20 | MÉDIO | Designar um responsável pelo monitoramento contínuo da legislação pertinente (Leis e Portarias), com comunicação imediata de mudanças aos setores envolvidos. | Emitir comunicado interno urgente sobre a mudança e suspender novos processos até a adequação. Recuperação: Realizar ajustes contratuais e documentais em todas as bolsas ativas para garantir a conformidade com a nova lei. |  | 0.0 | 0.0 | BAIXO | 2025-12-03
Falha técnica nos equipamentos de som ou projeção durante a solenidade (microfones, telões, iluminação). | 10 | 10 | 10 | 100 | EXTREMO | Exigir documento de identidade oficial com foto no ato da entrega e implementar sistema de dupla checagem (lê o RG, lê o QR code do diploma) antes da retirada. | Interromper imediatamente a fila de entrega ao notar o erro. |  | 0.0 | 0.0 | BAIXO | 2025-12-10
O número de diplomas prontos para entrega é menor que o número de formandos aptos confirmados. | 5 | 8 | 8 | 40 | ALTO | Criar um cadastro prévio de procurações com verificação de autenticidade (via cartório/sistema). Exigir autenticação rigorosa de todas as identidades (formando ou procurador) no local. | Acionar a segurança interna para isolar o indivíduo suspeito e notificar a autoridade competente (polícia civil/setor jurídico). |  | 1.0 | 40.0 | CRÍTICO | 2025-12-10
Superlotação do local, excedendo a capacidade de segurança e conforto (falha no controle de convites). | 5 | 8 | 8 | 40 | ALTO | Elaborar um Plano de Comunicação e Crise, incluindo mensagens (scripts) de resposta rápida e padronizadas para social media e imprensa. | Responder de forma empática e transparente em até 2 horas nas redes sociais, canalizando a reclamação para um contato privado. |  | 0.0 | 0.0 | BAIXO | 2025-12-10
Entrega do diploma ao formando errado devido à falha de identificação no momento da retirada. | 8 | 8 | 8 | 64 | ALTO | Realizar inspeção de segurança prévia no local (pisos, iluminação, saídas de emergência) e exigir a presença de uma equipe de primeiros socorros/bombeiros durante todo o evento. | Prestar o primeiro socorro imediatamente, isolar a área do acidente e garantir que o restante do evento possa prosseguir sem interrupção. |  | 0.0 | 0.0 | BAIXO | 2025-12-10
Ocorrência de acidentes ou incidentes físicos com convidados ou formandos nas dependências do local do evento. | 2 | 10 | 10 | 20 | MÉDIO | Incluir cláusulas contratuais rigorosas com o fornecedor do espaço que preveem multas por atraso na entrega/liberação. Agendar o espaço com uma folga de 4 horas antes do horário de montagem. | Utilizar o tempo de buffer para manter o cronograma. |  | 0.0 | 0.0 | BAIXO | 2025-12-10
Atraso na liberação ou entrega do espaço físico (auditório/teatro) para a montagem no dia do evento. | 2 | 2 | 2 | 4 | BAIXO | Incluir cláusulas contratuais rigorosas com o fornecedor do espaço que preveem multas por atraso na entrega/liberação. Agendar o espaço com uma folga de 4 horas antes do horário de montagem. | Atenuação: Utilizar o tempo de buffer para manter o cronograma. Recuperação: Negociar com o fornecedor do espaço compensações e mobilizar uma equipe extra de montagem para acelerar o processo e minimizar o atraso no início do evento. |  | 1.0 | 4.0 | BAIXO | 2026-01-05

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Concessão de bolsas de estágio | Planejamento | Concessão de bolsa a estudante não elegível (ex: não atende aos critérios de renda, carga horária, ou período letivo mínimo). | MITIGAR | Conformidade: Mitigar o risco de falha nos critérios, protegendo o recurso público e a transparência do processo.
| Planejamento | Fraude na documentação de comprovação de renda ou informações socioeconômicas para obter a bolsa. | MITIGAR | Integridade: Mitigar o risco de fraude através de mecanismos de auditoria para proteger a integridade e a equidade na distribuição de bolsas.
| Planejamento | Atraso significativo no pagamento mensal das bolsas, causando prejuízo financeiro aos estagiários. | EVITAR | Stakeholder: Mitigar o impacto financeiro no estagiário e o dano reputacional, otimizando a eficiência dos trâmites financeiros.
| Planejamento | Falha no processo seletivo (ex: critérios subjetivos ou inconsistentes) que favoreça indevidamente um candidato. | COMPARTILHAR | Equidade: Mitigar a subjetividade, garantindo a seleção dos candidatos mais qualificados através de critérios claros e objetivos.
| Planejamento | Desvio de finalidade do recurso da bolsa, utilizando a verba para outros fins que não o pagamento do estágio. | MITIGAR | Legalidade: O risco de desvio é inaceitável. Deve-se eliminar a causa, garantindo a segregação rigorosa e específica das contas para o recurso.
| Planejamento | Extravio ou perda de documentos sensíveis (ex: comprovantes de renda, histórico escolar) durante o processo de análise. | EVITAR | LGPD/Privacidade: Mitigar o risco de vazamento de dados e o retrabalho, implementando protocolos de segurança no armazenamento.
| Planejamento | Inexistência de vagas de estágio suficientes ou adequadas à área de formação dos estudantes. | MITIGAR | O custo/esforço para garantir vagas 100% ideais é alto. Deve-se aceitar o risco residual e focar em otimizar as vagas existentes.
| Planejamento | Nepotismo ou conflito de interesse na aprovação de bolsas para parentes ou pessoas com relação próxima ao gestor responsável. | MITIGAR | Integridade: Mitigar a ocorrência de favorecimento, exigindo declaração de impedimento e supervisão cruzada no processo de seleção.
| Planejamento | Dificuldade de fiscalização e comprovação das atividades do estagiário, caracterizando vínculo empregatício indevido. | EVITAR | Trabalhista: O risco de caracterizar vínculo empregatício é inaceitável. Deve-se eliminar a causa com relatórios obrigatórios e treinamento de supervisores.
| Planejamento | Alteração na legislação do estágio ou nas normas internas da instituição que invalide bolsas já concedidas, gerando insegurança jurídica. | MITIGAR | Legalidade: Mitigar o risco de mudanças legais que invalidem bolsas já concedidas, garantindo segurança jurídica por meio de acompanhamento normativo e ajustes preventivos nos procedimentos.
Evento de entrega de diplomas de conclusão de curso | Planejamento | Entrega de diploma com dados incorretos (ex: nome do curso, data, nome do aluno). | MITIGAR | Economia: Evitar os altos custos e o retrabalho de reimprimir, reemitir e registrar diplomas errados; Reputação: Proteger a credibilidade da UFC e a satisfação dos formandos; Legalidade: Garantir que o diploma seja válido legalmente, evitando problemas futuros para o aluno e a instituição.
| Planejamento | Não comparecimento (ausência) da autoridade máxima (Reitor/Diretor) na data marcada. | MITIGAR | O custo/esforço de garantir 100% da presença é alto. O impacto é gerenciável (pode ser substituído pelo Vice ou outra autoridade), aceitando-se a perda de prestígio.
| Planejamento | Superlotação do local, excedendo a capacidade de segurança e conforto (falha no controle de convites). | EVITAR | O risco de segurança física e multas é inaceitável. Deve-se eliminar a causa, garantindo um controle rigoroso de convites que não exceda a capacidade do local.
| Planejamento | Entrega do diploma ao formando errado devido à falha de identificação no momento da retirada. | COMPARTILHAR | O impacto financeiro de um extravio pode ser transferido parcialmente para um seguro (para extravios maiores) ou compartilhado com a empresa terceirizada responsável pela entrega e conferência de documentos.
| Planejamento | Tentativa de fraude (colação de grau por procuração falsa ou retirada de diploma por terceiros não autorizados). | MITIGAR | O risco à integridade e a possível responsabilidade legal são altos. A mitigação (protocolos de autenticação) é necessária para proteger a validade jurídica do processo.
| Planejamento | Falha técnica nos equipamentos de som ou projeção durante a solenidade (microfones, telões, iluminação). | ACEITAR | O impacto é temporário e o custo de ter sistemas de backup completos (redundância total) para tudo pode ser muito alto, sendo mais eficiente aceitar o risco e ter ações de recuperação rápidas.
| Planejamento | O número de diplomas prontos para entrega é menor que o número de formandos aptos confirmados. | ACEITAR | Embora cause frustração, o custo da urgência e do esforço logístico extra de produzir 100% de backup físico é alto. A mitigação de erro humano (conferência tripla de aptos) é a prioridade, aceitando-se o risco residual.
| Planejamento | Divulgação de notícias negativas ou reclamações públicas (ex: em redes sociais) sobre a má organização ou atrasos excessivos. | MITIGAR | O dano reputacional é de alto impacto e longo prazo. Ações de mitigação (ex: comunicação e gerenciamento de crises) são essenciais para reduzir a velocidade e o alcance das reclamações.
| Planejamento | Ocorrência de acidentes ou incidentes físicos com convidados ou formandos nas dependências do local do evento. | EVITAR | O risco de danos físicos graves aos convidados ou formandos e a responsabilidade civil são inaceitáveis. Deve-se eliminar a causa (ex: inspecionando o local e exigindo laudos de segurança).
| Planejamento | Atraso na liberação ou entrega do espaço físico (auditório/teatro) para a montagem no dia do evento. | MITIGAR | O atraso afeta todo o cronograma e a qualidade da montagem. A mitigação (ex: cláusulas contratuais rígidas e pré-agendamento de folga) é necessária para reduzir a probabilidade de ocorrência.

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas (descrever) | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Concessão de bolsa a estudante não elegível (ex: não atende aos critérios de renda, carga horária, ou período letivo mínimo). | MITIGAR | João Silva | 2026-01-05 | 2026-01-23 | NAOIMPLEMENTADO | Alerta Sistêmico: Auditoria pós-concessão identificar inconsistência no pré-requisito do bolsista (ex: aluno não está mais no período elegível). |  | Alerta Sistêmico: Auditoria pós-concessão identificar inconsistência no pré-requisito do bolsista (ex: aluno não está mais no período elegível). | Atenuação: Suspender o pagamento imediatamente. Recuperação: Iniciar processo de ressarcimento dos valores pagos e redistribuir a vaga. | João Silva
Fraude na documentação de comprovação de renda ou informações socioeconômicas para obter a bolsa. | MITIGAR | João Silva | 2026-01-06 | 2026-01-24 | NAOIMPLEMENTADO | Detecção de Irregularidade: Setor de auditoria confirma a falsidade de um documento de renda após checagem. |  | Detecção de Irregularidade: Setor de auditoria confirma a falsidade de um documento de renda após checagem. | Atenuação: Suspender a bolsa e notificar o setor jurídico. Recuperação: Iniciar processo administrativo para anulação formal da bolsa e aplicar sanções disciplinares. | João Silva
Atraso significativo no pagamento mensal das bolsas, causando prejuízo financeiro aos estagiários. | EVITAR | João Silva | 2026-01-07 | 2026-01-25 | NAOIMPLEMENTADO | Não Conformidade: O pagamento não é creditado na conta dos estagiários até o 5º dia útil do mês. |  | Não Conformidade: O pagamento não é creditado na conta dos estagiários até o 5º dia útil do mês. | Atenuação: Emitir comunicado oficial (e-mail) com a nova data e motivo do atraso. Recuperação: Realizar o pagamento imediatamente e emitir protocolo de pagamento prioritário no mês seguinte. | João Silva
Falha no processo seletivo (ex: critérios subjetivos ou inconsistentes) que favoreça indevidamente um candidato. | COMPARTILHAR | João Silva | 2026-01-08 | 2026-01-26 | NAOIMPLEMENTADO | Recurso Aceito: Comissão de Recursos aceita um questionamento de candidato alegando subjetividade na pontuação. |  | Recurso Aceito: Comissão de Recursos aceita um questionamento de candidato alegando subjetividade na pontuação. | Atenuação: Suspender a homologação do resultado e notificar os candidatos. Recuperação: Revisar e reaplicar as avaliações subjetivas com a correção dos critérios, ou convocar nova comissão avaliadora. | João Silva
Desvio de finalidade do recurso da bolsa, utilizando a verba para outros fins que não o pagamento do estágio. | MITIGAR | João Silva | 2026-01-09 | 2026-01-27 | NAOIMPLEMENTADO | Alerta do Financeiro: O setor financeiro reporta uma transação não autorizada ou atípica na conta de recursos de bolsas. |  | Alerta do Financeiro: O setor financeiro reporta uma transação não autorizada ou atípica na conta de recursos de bolsas. | Atenuação: Bloquear imediatamente a conta e suspender novos desembolsos. Recuperação: Iniciar auditoria de emergência e responsabilizar o gestor pelo ressarcimento e sanções legais. | João Silva
Extravio ou perda de documentos sensíveis (ex: comprovantes de renda, histórico escolar) durante o processo de análise. | EVITAR | João Silva | 2026-01-10 | 2026-01-28 | NAOIMPLEMENTADO | Incidente de Segurança: Confirmação de acesso não autorizado ao sistema de armazenamento ou extravio de pasta física. |  | Incidente de Segurança: Confirmação de acesso não autorizado ao sistema de armazenamento ou extravio de pasta física. | Atenuação: Notificar os titulares dos dados afetados sobre o incidente de segurança (LGPD). Recuperação: Solicitar imediatamente novas cópias dos documentos e revisar o protocolo de segurança do armazenamento. | João Silva
Inexistência de vagas de estágio suficientes ou adequadas à área de formação dos estudantes. | MITIGAR | João Silva | 2026-01-11 | 2026-01-29 | NAOIMPLEMENTADO | Vagas Ociosas: A taxa de ocupação das bolsas atinge abaixo de 70% por 3 meses consecutivos. |  | Vagas Ociosas: A taxa de ocupação das bolsas atinge abaixo de 70% por 3 meses consecutivos. | Atenuação: Comunicar ativamente aos estudantes na fila de espera o prazo estimado para novas vagas. Recuperação: Iniciar campanha de sensibilização interna urgente para aumentar a oferta de vagas nas unidades. | João Silva
Nepotismo ou conflito de interesse na aprovação de bolsas para parentes ou pessoas com relação próxima ao gestor responsável. | MITIGAR | João Silva | 2026-01-12 | 2026-01-30 | NAOIMPLEMENTADO | Denúncia Comprovada: Recebimento e confirmação de denúncia sobre relação familiar ou próxima entre avaliador e candidato. |  | Denúncia Comprovada: Recebimento e confirmação de denúncia sobre relação familiar ou próxima entre avaliador e candidato. | Atenuação: Suspender a bolsa do indivíduo afetado e o processo de aprovação. Recuperação: Conduzir investigação interna e aplicar as sanções disciplinares e éticas cabíveis ao gestor envolvido. | João Silva
Dificuldade de fiscalização e comprovação das atividades do estagiário, caracterizando vínculo empregatício indevido. | EVITAR | João Silva | 2026-01-13 | 2026-01-31 | NAOIMPLEMENTADO | Alerta Jurídico: O setor jurídico sinaliza risco de passivo trabalhista em uma unidade que não entrega relatórios há mais de um semestre. |  | Alerta Jurídico: O setor jurídico sinaliza risco de passivo trabalhista em uma unidade que não entrega relatórios há mais de um semestre. | Atenuação: Notificar e dar prazo de 5 dias para o supervisor entregar o relatório pendente. Recuperação: Iniciar processo de revisão de vínculo e adequação de contrato para evitar passivo trabalhista. | João Silva
Alteração na legislação do estágio ou nas normas internas da instituição que invalide bolsas já concedidas, gerando insegurança jurídica. | MITIGAR | João Silva | 2026-01-14 | 2026-02-01 | NAOIMPLEMENTADO | Publicação de Portaria: Publicação de nova lei ou portaria que afeta diretamente os critérios de concessão de bolsas. |  | Publicação de Portaria: Publicação de nova lei ou portaria que afeta diretamente os critérios de concessão de bolsas. | Atenuação: Emitir comunicado interno urgente sobre a mudança e suspender novos processos até a adequação. Recuperação: Realizar ajustes contratuais e documentais em todas as bolsas ativas para garantir a conformidade com a nova lei. | João Silva
Atraso na liberação ou entrega do espaço físico (auditório/teatro) para a montagem no dia do evento. | MITIGAR | João Silva | 2025-12-17 | 2025-12-15 | NAOIMPLEMENTADO | Atraso na Liberação: O espaço não é liberado para a equipe de montagem 1 hora após o horário contratado. |  | Atraso na Liberação: O espaço não é liberado para a equipe de montagem 1 hora após o horário contratado. | Atenuação: Utilizar o tempo de buffer para manter o cronograma. Recuperação: Acionar imediatamente as multas contratuais e mobilizar uma equipe extra de montagem para acelerar o processo e minimizar o atraso no início do evento. | João Silva
Entrega do diploma ao formando errado devido à falha de identificação no momento da retirada. | COMPARTILHAR | João Silva | 2025-12-17 | 2026-01-12 | NAOIMPLEMENTADO | Reclamação de Extravio: Um formando alega que seu diploma não foi encontrado ou que foi entregue a outra pessoa. |  | Reclamação de Extravio: Um formando alega que seu diploma não foi encontrado ou que foi entregue a outra pessoa. | Atenuação: Interromper imediatamente a fila de entrega para revisão do protocolo. Recuperação: Acionar o seguro contra extravio/roubo e iniciar o processo de reemissão com investigação interna. | João Silva
Entrega de diploma com dados incorretos (ex: nome do curso, data, nome do aluno). | MITIGAR | João Silva | 2025-12-17 | 2025-12-15 | NAOIMPLEMENTADO | Identificação de Erro: Formando notifica o erro no diploma durante ou logo após o evento. |  | Identificação de Erro: Formando notifica o erro no diploma durante ou logo após o evento. | Atenuação: Guichê de Atendimento Rápido para registrar o erro. Recuperação: Priorizar o processo de reemissão em prazo máximo reduzido (ex: 15 dias). | João Silva
Não comparecimento (ausência) da autoridade máxima (Reitor/Diretor) na data marcada. | MITIGAR | João Silva | 2025-12-17 | 2025-12-15 | NAOIMPLEMENTADO | Ausência Confirmada: A autoridade máxima ou seu gabinete informa a ausência com menos de 24 horas de antecedência. |  | Ausência Confirmada: A autoridade máxima ou seu gabinete informa a ausência com menos de 24 horas de antecedência. | Atenuação: Anunciar a substituição no início do evento com ênfase no motivo. Recuperação: Enviar carta formal da autoridade ausente aos formandos, reconhecendo a importância da solenidade. | João Silva
Superlotação do local, excedendo a capacidade de segurança e conforto (falha no controle de convites). | EVITAR | João Silva | 2025-12-17 | 2025-12-15 | NAOIMPLEMENTADO | Limite Atingido: O sistema de controle de acesso atinge 95% da capacidade antes do horário de início da cerimônia. |  | Limite Atingido: O sistema de controle de acesso atinge 95% da capacidade antes do horário de início da cerimônia. | Atenuação: Designar segurança para interromper a entrada e comunicar o público com calma. Recuperação: Oferecer transmissão por streaming ao vivo para convidados barrados ou direcioná-los a uma sala de anexo. | João Silva
Tentativa de fraude (colação de grau por procuração falsa ou retirada de diploma por terceiros não autorizados). | MITIGAR | João Silva | 2025-12-17 | 2025-12-15 | NAOIMPLEMENTADO | Suspeita Confirmada: A equipe de segurança ou protocolo identifica documentação visivelmente falsa (procuração, identidade) no momento da entrega. |  | Suspeita Confirmada: A equipe de segurança ou protocolo identifica documentação visivelmente falsa (procuração, identidade) no momento da entrega. | Atenuação: Acionar a segurança interna para isolar o indivíduo suspeito e notificar imediatamente o setor jurídico. Recuperação: Documentar a tentativa de fraude para fins legais e revisar o protocolo de segurança. | João Silva
O número de diplomas prontos para entrega é menor que o número de formandos aptos confirmados. | ACEITAR | João Silva | 2025-12-17 | 2026-01-12 | NAOIMPLEMENTADO | Divergência: A contagem final na manhã do evento revela diplomas faltantes para formandos aptos. |  | Divergência: A contagem final na manhã do evento revela diplomas faltantes para formandos aptos. | Atenuação: Chamar apenas os formandos cujos diplomas estão presentes, comunicando os ausentes com extrema discrição. Recuperação: Iniciar imediatamente a impressão urgente dos diplomas faltantes e organizar uma entrega especial prioritária. | João Silva
Divulgação de notícias negativas ou reclamações públicas (ex: em redes sociais) sobre a má organização ou atrasos excessivos. | MITIGAR | João Silva | 2025-12-17 | 2026-01-12 | NAOIMPLEMENTADO | Viralização: Identificação de mais de 10 reclamações negativas similares ou uma matéria na imprensa com tom desfavorável. |  | Viralização: Identificação de mais de 10 reclamações negativas similares ou uma matéria na imprensa com tom desfavorável. | Atenuação: Responder de forma empática e transparente em até 2 horas nas redes sociais, canalizando a reclamação para um contato privado. Recuperação: Publicar uma nota oficial de esclarecimento e pedido de desculpas pela autoridade máxima, detalhando as ações corretivas. | João Silva
Ocorrência de acidentes ou incidentes físicos com convidados ou formandos nas dependências do local do evento. | EVITAR | João Silva | 2025-12-17 | 2026-01-12 | NAOIMPLEMENTADO | Acidente Grave: Ocorrência de lesão que exige atendimento médico de urgência ou evacuação do local. |  | Acidente Grave: Ocorrência de lesão que exige atendimento médico de urgência ou evacuação do local. | Atenuação: Prestar o primeiro socorro imediatamente, isolar a área do acidente e garantir que o restante do evento possa prosseguir. Recuperação: Acionar o seguro de responsabilidade civil, preencher o relatório de ocorrência e acompanhar o estado de saúde da vítima. | João Silva
Falha técnica nos equipamentos de som ou projeção durante a solenidade (microfones, telões, iluminação). | ACEITAR | João Silva | 2025-12-17 | 2025-12-15 | NAOIMPLEMENTADO | Falha Total: Interrupção do som, luz principal ou projeção por mais de 2 minutos durante a cerimônia. |  | Falha Total: Interrupção do som, luz principal ou projeção por mais de 2 minutos durante a cerimônia. | Atenuação: Acionar o plano B (microfone de mão de backup ou projetor reserva). Recuperação: Comunicar o público com calma e retomar a solenidade usando o equipamento reserva o mais rápido possível. | João Silva

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência | Responsável pela Solução | Solução | Resultados
O Reitor(a) ou Diretor(a) falta ao evento sem prévio aviso, forçando a substituição por uma autoridade de menor escalão. | 2025-12-17 | O Reitor(a) ou Diretor(a) falta ao evento sem prévio aviso, forçando a substituição por uma autoridade de menor escalão. | João Silva | Manutenção da solenidade e da hierarquia da cerimônia, minimizando o impacto no prestígio. | Definição e confirmação antecipada da Autoridade Substituta (Vice/Pró-Reitor) com inclusão no cerimonial de backup.
O número de convidados excede a capacidade máxima do local, gerando desconforto, desorganização e risco de segurança. | 2025-12-17 | O número de convidados excede a capacidade máxima do local, gerando desconforto, desorganização e risco de segurança. | João Silva | Implementação de Controle de Acesso Rígido (QR Code/Digital) que bloqueia a entrada ao atingir 100% da capacidade. | Garantia da segurança física dos presentes; Evita multas e interrupções por excesso de público.
Falha na identificação faz com que um formando retire o diploma de outro, causando extravio e necessidade de reemissão. | 2025-12-17 | Falha na identificação faz com que um formando retire o diploma de outro, causando extravio e necessidade de reemissão. | João Silva | Exigência de Documento de Identidade com Foto e uso de sistema de Dupla Checagem no ponto de entrega. | Zero extravios de diplomas no evento; Proteção da integridade do documento.
Uso de procuração ou documentos falsos por terceiros para retirada indevida de um diploma. | 2025-12-10 | Uso de procuração ou documentos falsos por terceiros para retirada indevida de um diploma. | João Silva | Validação de Autenticidade prévia de procurações e autenticação rigorosa de todas as identidades no local. | Proteção da validade jurídica do diploma; Prevenção de responsabilidade legal por entrega indevida.
Som ou projeção param de funcionar durante a cerimônia, causando interrupção e confusão. | 2025-12-10 | Som ou projeção param de funcionar durante a cerimônia, causando interrupção e confusão. | João Silva | Teste de Equipamentos (Walk-through) completo 2h antes e garantia de Microfones e Cabos de Backup disponíveis. | Continuidade da solenidade (interrupção máxima de 2 minutos); Evita a percepção de amadorismo na organização.
Erro de logística ou contagem faz com que formandos aptos fiquem sem o diploma no dia do evento. | 2025-12-10 | Erro de logística ou contagem faz com que formandos aptos fiquem sem o diploma no dia do evento. | João Silva | Conferência de Aptidão Otimizada e Confronto Final de Listas 48h antes do evento. | Garantia de que todos os formandos aptos recebam o diploma no momento da solenidade; Evita frustração e custo extra de entregas posteriores.
A bolsa é formalmente aprovada para um aluno que não cumpre algum pré-requisito obrigatório (ex: média mínima, período letivo correto, etc.). | 2025-12-03 | A bolsa é formalmente aprovada para um aluno que não cumpre algum pré-requisito obrigatório (ex: média mínima, período letivo correto, etc.). | João Silva | Implementar validação sistêmica automatizada dos pré-requisitos (CR, período, etc.) com bloqueio imediato de candidaturas não elegíveis. | Redução a zero da incidência de bolsas concedidas indevidamente; Proteção do recurso público e da equidade.
Um candidato utiliza documentos falsificados ou dados incorretos para manipular o resultado da análise socioeconômica e obter a bolsa. | 2025-12-03 | Um candidato utiliza documentos falsificados ou dados incorretos para manipular o resultado da análise socioeconômica e obter a bolsa. | João Silva | Exigir o confronto de dados de renda com bases oficiais (ex: sistemas internos ou externos) e auditoria por amostragem de documentos. | Eliminação de fraudes documentais; Reforço da integridade e da credibilidade do processo de seleção.
O crédito do valor da bolsa na conta dos estagiários ocorre após a data limite estipulada (ex: após o 5º dia útil), devido a falhas internas no trâmite financeiro. | 2025-12-03 | O crédito do valor da bolsa na conta dos estagiários ocorre após a data limite estipulada (ex: após o 5º dia útil), devido a falhas internas no trâmite financeiro. | João Silva | Estabelecer um cronograma rígido de deadlines internos e automatizar a geração e envio de lotes de pagamento ao setor financeiro. | Pagamentos feitos sempre dentro do prazo estipulado; Aumento da satisfação dos estagiários e redução de reclamações.
A comissão avaliadora utiliza critérios vagos ou pessoais em etapas como a entrevista, resultando na seleção de um candidato menos qualificado ou em recursos justificados. | 2025-12-03 | A comissão avaliadora utiliza critérios vagos ou pessoais em etapas como a entrevista, resultando na seleção de um candidato menos qualificado ou em recursos justificados. | João Silva | Utilizar critérios de pontuação claros e objetivos no edital e garantir o treinamento e a não participação de membros da banca com relação próxima a candidatos. | Seleção de candidatos mais qualificados por mérito objetivo; Diminuição dos recursos e questionamentos sobre o resultado.
O recurso financeiro destinado especificamente ao pagamento das bolsas é utilizado indevidamente para cobrir outras despesas da instituição ou setor. | 2025-12-03 | O recurso financeiro destinado especificamente ao pagamento das bolsas é utilizado indevidamente para cobrir outras despesas da instituição ou setor. | João Silva | Manter contas bancárias segregadas e específicas para o recurso da bolsa, com acompanhamento e rastreabilidade rigorosos por parte da gestão. | Rastreabilidade total do recurso da bolsa; Evita irregularidades na gestão financeira e responsabilidade legal.
Documentos dos candidatos contendo dados pessoais e de renda são perdidos ou acessados por pessoas não autorizadas (físico ou digitalmente). | 2025-12-03 | Documentos dos candidatos contendo dados pessoais e de renda são perdidos ou acessados por pessoas não autorizadas (físico ou digitalmente). | João Silva | Adotar sistema de armazenamento digital seguro (criptografado) dos documentos, limitando o acesso apenas a usuários autorizados (LGPD). | Conformidade total com a LGPD; Zero perda ou vazamento de dados pessoais.
A demanda por bolsas excede a oferta de vagas de estágio nas unidades acadêmicas ou administrativas, mantendo uma longa fila de espera. | 2025-12-03 | A demanda por bolsas excede a oferta de vagas de estágio nas unidades acadêmicas ou administrativas, mantendo uma longa fila de espera. | João Silva | Realizar levantamento anual de demanda e oferta de vagas junto às unidades, incentivando a criação de novas oportunidades de estágio. | Aumento da oferta de vagas nas unidades; Redução da fila de espera e melhor aproveitamento da verba de bolsas.
Um membro da comissão de seleção favorece ou aprova um candidato com o qual possui vínculo familiar ou pessoal próximo. | 2025-12-03 | Um membro da comissão de seleção favorece ou aprova um candidato com o qual possui vínculo familiar ou pessoal próximo. | João Silva | Instituir a Declaração de Conflito de Interesse obrigatória para todos os envolvidos no processo seletivo e de aprovação de bolsas. | Garantia de que todas as aprovações sejam feitas por critérios técnicos; Proteção da ética e da reputação da gestão.
O acompanhamento e a avaliação das tarefas do estagiário são negligenciados, levando à execução de funções de funcionário efetivo (risco trabalhista). | 2025-12-03 | O acompanhamento e a avaliação das tarefas do estagiário são negligenciados, levando à execução de funções de funcionário efetivo (risco trabalhista). | João Silva | Tornar obrigatória a entrega de Relatórios de Atividades detalhados (bimestrais/trimestrais) assinados pelo estagiário e pelo supervisor. | Evita passivo trabalhista por vínculo empregatício; Garante que o estágio cumpra seu papel formativo.
Uma nova lei, portaria ou norma é publicada e passa a vigorar, invalidando ou exigindo a reformulação dos contratos de bolsas em curso. | 2025-12-03 | Uma nova lei, portaria ou norma é publicada e passa a vigorar, invalidando ou exigindo a reformulação dos contratos de bolsas em curso. | João Silva | Designar um responsável pelo monitoramento contínuo da legislação pertinente (Leis e Portarias), com comunicação imediata de mudanças aos setores envolvidos. | Segurança jurídica nos contratos ativos; Antecipação e adequação rápida a novas normas sem interrupção do processo.
Formando recebe um diploma com erros de grafia, data ou curso, inutilizando o documento. | 2025-12-15 | Formando recebe um diploma com erros de grafia, data ou curso, inutilizando o documento. | João Silva | Implementação de Protocolo de Validação Tripla (Sistema, Setores e Aceite Formal do Formando). | Redução a zero do índice de diplomas reemitidos; Economia de custos de retrabalho; Aumento imediato da satisfação.
Reclamações sobre atrasos ou má organização são amplificadas nas redes sociais ou mídia, gerando crise de imagem. | 2025-12-10 | Reclamações sobre atrasos ou má organização são amplificadas nas redes sociais ou mídia, gerando crise de imagem. | João Silva | Elaboração de Plano de Comunicação e Crise com mensagens padronizadas de resposta rápida. | Redução do dano reputacional; Resposta rápida e profissional, demonstrando controle da situação.
Acidentes (queda, mal súbito) com formandos ou convidados devido a falhas na infraestrutura ou falta de socorro. | 2025-12-10 | Acidentes (queda, mal súbito) com formandos ou convidados devido a falhas na infraestrutura ou falta de socorro. | João Silva | Inspeção de Segurança prévia do local e presença obrigatória de Equipe de Primeiros Socorros (Bombeiros/Técnicos). | Preservação da integridade física dos participantes; Minimização da responsabilidade civil da instituição.
O local não é entregue no horário contratado, atrasando a montagem e, consequentemente, o início da cerimônia. | 2025-12-10 | O local não é entregue no horário contratado, atrasando a montagem e, consequentemente, o início da cerimônia. | João Silva | Cláusulas Contratuais Rígidas com multas por atraso e agendamento com "Folga" (Buffer) de tempo de 4h. | Manutenção do cronograma do evento; Maior poder de negociação e penalização em caso de falha do fornecedor.